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Приложение № 1

к постановлению администрации

Белореченского городского поселения

Белореченского района

от ________________ № __________
ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки территории Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края
	№ п/п
	Порядок проведения работ
	Сроки проведения работ

	1
	Разработка проекта Генерального плана
	в течение 6 месяцев с момента заключения контракта

	2
	Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов
	в течение 30 дней со дня получения проекта

	3
	Направление проекта главе Белореченского городского поселения Белореченского района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям в комиссию на доработку
	по окончании проверки

	4
	Устранение замечаний
	в течение 10 дней со дня получения проекта

	5
	Направление проекта для согласования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
	в течение 90 дней

	6
	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту
	не позднее 10 дней со дня получения проекта

	7
	Опубликование решения о проведении общественных обсуждений по проекту с размещением на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения Белореченского района проекта
	в течение 5 дней со дня принятия решения

	8
	Прием от заинтересованных лиц предложений и заключения по вопросу, вынесенному на общественных обсуждениях
	не позднее, чем за 5 дней до даты проведения общественных обсуждений

	9
	Проведение общественных обсуждений по проекту с оформлением протокола
	не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования

	10
	Подготовка заключения по результатам проведения общественных обсуждений
	в течение 5 дней со дня проведения

	11
	Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений
	в течение 5 дней со дня его утверждения

	12
	Представление проекта главе Белореченского городского поселения Белореченского района
	в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний

	13
	Принятие решения о направлении проекта в Совет Белореченского городского поселения Белореченского района или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
	в течение 10 дней со дня получения проекта

	14
	Рассмотрение и утверждение проекта или направление проекта главе Белореченского городского поселения Белореченского района на доработку
	по плану работы Совета

	15
	Опубликование и размещение на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения Белореченского района решения Совета Белореченского городского поселения Белореченского района
	в течение 10 дней со дня его утверждения



	16
	Размещение утвержденного решения Совета  Белореченского городского поселения Белореченского района в ФГИС ТП
	в течение 10 дней со дня его утверждения



	17
	Разработка проекта Правил 
землепользования и застройки
	в течение 3 месяцев со дня утверждения генерального плана

	18
	Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов
	в течение 30 дней со дня получения проекта

	19
	Направление проекта главе Белореченского городского поселения Белореченского района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям в комиссию на доработку
	по окончании проверки

	20
	Устранение замечаний
	в течение 10 дней со дня получения проекта

	21
	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту
	не позднее 10 дней со дня получения проекта

	22
	Опубликование решения о проведении общественных обсуждений по проекту с размещением на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения Белореченского района проекта
	в течение 5 дней со дня принятия решения

	23
	Прием от заинтересованных лиц предложений и заключения по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения
	не позднее, чем за 5 дней до даты проведения общественных обсуждений

	24
	Проведение общественных обсуждений по проекту с оформлением протокола
	не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования

	25
	Подготовка заключения по результатам проведения общественных обсуждений
	в течение 5 дней со дня проведения

	26
	Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений
	в течение 5 дней со дня его утверждения

	27
	Представление проекта главе Белореченского городского поселения Белореченского района
	в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний

	28
	Принятие решения о направлении проекта в Совет Белореченского городского поселения  Белореченского района или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
	в течение 10 дней со дня получения проекта

	29
	Рассмотрение и утверждение проекта или направление проекта главе Белореченского городского поселения Белореченского района на доработку
	по плану работы Совета

	30
	Опубликование и размещение на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения Белореченского района решения Совета Белореченского городского поселения Белореченского района
	в течение 10 дней со дня его утверждения



	31
	Размещение утвержденного решения Совета Белореченского городского поселения
Белореченского района в ФГИС ТП
	в течение 10 дней со дня его утверждения


Исполняющий обязанности

начальника управления 
архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений
заместитель председателя комиссии


                 Е.И. Пономарева
